## Görev Kataloğu
Görev ID | Görev Adı | Kategori | Tahmini Süre | Zorluk Seviyesi | Harcanan Bütçe (TL)
P001 | Kullanıcı Kayıt Sayfası Kodlama | Frontend | 12 | Orta | 1200
P002 | Veritabanı Tablo Tasarımı | Veritabanı | 8 | Orta | 850
P003 | Ana Menü Tasarımı | Tasarım | 5 | Düşük | 400
P004 | API Entegrasyonu(Ödeme) | Backend | 20 | Yüksek | 2500
P005 | Mobil Uygulama Logo Çizimi | Tasarım | 4 | Düşük | 300
P006 | Şifre Sıfırlama Fonksiyonu | Backend | 10 | Orta | 1000
P007 | Kullanıcı Profil Sayfası | Frontend | 15 | Orta | 1400
P008 | Veri Güvenliği Testleri | Test | 18 | Yüksek | 2000
P009 | Dark Mode (Koyu Tema ) Yapımı | Frontend | 7 | Düşük | 650
P010 | Sunucu Konfigürasyonu | Backend | 14 | Yüksek | 1800
P011 | Hata Bildirim Sistemi | Test | 6 | Orta | 500
P012 | PDF Rapor Oluşturma Modülü | Backend | 16 | Yüksek | 1900
P013 | İletişim Formu Tasarımı | Frontend | 4 | Düşük | 350
P014 | Arama Algoritması Yazımı | Backend | 22 | Yüksek | 2800
P015 | Kullanım Kılavuzu Hazırlama | Test | 5 | Düşük | 250

## Zaman Kayıtları
Kayıt ID | Tarih | Görev ID | Çalışan Saat | Kategori | Saatlik Ücret | Toplam Maliyet
K001 | Ocak | P001 | 3 | Frontend | 200 | 1200
K002 | Şubat | P004 | 5 | Backend | 250 | 2500
K003 | Mart | P001 | 2 | Frontend | 200 | 1200
K004 | Nisan | P002 | 4 | Veritabanı | 180 | 850
K005 | Mayıs | P008 | 6 | Test | 300 | 2000
K006 | Nisan | P014 | 8 | Backend | 250 | 2800
K007 | Mayıs | P005 | 2 | Tasarım | 150 | 300
K008 | Nisan | P001 | 4 | Frontend | 200 | 1200
K009 | Ocak | P012 | 5 | Backend | 250 | 1900
K010 | Nisan | P003 | 3 | Tasarım | 150 | 400
K011 | Mayıs | P010 | 4 | Backend | 250 | 1800
K012 | Mart | P007 | 6 | Frontend | 200 | 1400
K013 | Mart | P009 | 3 | Frontend | 150 | 650
K014 | Ocak | P004 | 5 | Backend | 250 | 2500
K015 | Nisan | P006 | 4 | Backend | 200 | 1000
K016 | Ocak | P005 | 5 | Tasarım | 120 | 300
K017 | Mart | P012 | 12 | Backend | 150 | 1900
K018 | Nisan | P015 | 5 | Test | 160 | 250
K019 | Mayıs | P013 | 3 | Frontend | 200 | 350
K020 | Ocak | P002 | 8 | Veritabanı | 250 | 850
K021 | Nisan | P006 | 7 | Backend | 390 | 1000
K022 | Şubat | P002 | 16 | Veritabanı | 300 | 850
K023 | Nisan | P010 | 20 | Backend | 150 | 1800
K024 | Mart | P011 | 3 | Test | 140 | 500
K025 | Mayıs | P013 | 6 | Frontend | 150 | 350
K026 | Ocak | P008 | 5 | Test | 200 | 2000

## Analiz
BÖLÜM 1 - XLOOKUP: Görev Bilgisi Sorgulama | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Görev ID Girin: | Column1: P004; Column2: P007
Görev Adı: | Column1: API Entegrasyonu(Ödeme); Column2: Kullanıcı Profil Sayfası
Kategori: | Column1: Backend; Column2: Frontend
Tahmini Süre: | Column1: 20; Column2: 15
Zorluk Seviyesi: | Column1: Yüksek; Column2: Orta
BÖLÜM 2 — SUMIFS: Kategori ve Aya Göre Toplam Süre (Saat) | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Kategori | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | TOPLAM
Frontend | 1200 | 0 | 3250 | 1200 | 700 | 6350
Backend | 4400 | 2500 | 1900 | 6600 | 1800 | 17200
Veritabanı | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 2550
Test | 2000 | 0 | 500 | 250 | 2000 | 4750
GENEL TOPLAM | 8450 | 3350 | 5650 | 8900 | 4500 | 30850
BÖLÜM 3 - COUNTIFS : Koşullu Görev Sayımı | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6
Analiz Sorusu | Column1: Sonuç | Max Hours | 17200
Frontend kategorisindeki toplam görev sayısı | Column1: 7 | Average Hours | 7712.5
Tahmini süresi 15 saat ve üzerindeki görev sayısı | Column1: 2 | Total Projects | 4
Ocak ayında tamamlanan Backend görev sayısı | Column1: 2
Yüksek zorluktaki görevlerin sayısı | Column1: 5
BÖLÜM 4 - FILTER: Kategoriye Göre Dinamik Görev Listesi
Filtre Kategorisi: | Column1: Frontend
Kayıt ID | Tarih | Görev ID | Görev Adı | Harcanan Süre | Kategori | Zorluk Seviyesi
K001 | Ocak | P001 | 3 | Frontend | 200 | 1200
K003 | Mart | P001 | 2 | Frontend | 200 | 1200
K008 | Nisan | P001 | 4 | Frontend | 200 | 1200
K012 | Mart | P007 | 6 | Frontend | 200 | 1400
K013 | Mart | P009 | 3 | Frontend | 150 | 650
K019 | Mayıs | P013 | 3 | Frontend | 200 | 350
K025 | Mayıs | P013 | 6 | Frontend | 150 | 350

## Yönetici Özeti
YAZILIM PROJESİ - YÖNETİCİ ÖZETİ
Dönem : Ocak 2026 - Mayıs 2026
GENEL METRİKLER
Toplam Harcanan Bütçe (TL) | 31850
Toplam Çalışılan Saat | 154
Ortalama Görev Maliyeti (TL) | 1225
En Yüksek Maliyetli Tek Görev (TL) | 2800
KATEGORİ BAZLI MALİYET ( Ocak 2026 - Mayıs 2026 )
Toplam Maliyet (TL) | Kategori
Frontend | 6350
Backend | 17200
Veritabanı | 2550
Test | 4750
KRİTİK GÖREV UYARISI (Maliyet > 2000 TL)
Görev ID | Görev Adı | Kategori | Harcanan Süre | Zorluk Seviyesi | Toplam Maliyet
P004 | API Entegrasyonu(Ödeme) | Backend | 20 | Yüksek | 2500
P014 | Arama Algoritması Yazımı | Backend | 22 | Yüksek | 2800
KRİTİK GÖREV UYARISI ( Süre<17)
Görev ID | Görev Adı | Kategori | Harcanan Süre | Zorluk Seviyesi | Toplam Maliyet
P001 | Kullanıcı Kayıt Sayfası Kodlama | Frontend | 12 | Orta | 1200
P002 | Veritabanı Tablo Tasarımı | Veritabanı | 8 | Orta | 850
P003 | Ana Menü Tasarımı | Tasarım | 5 | Düşük | 400
P005 | Mobil Uygulama Logo Çizimi | Tasarım | 4 | Düşük | 300
P006 | Şifre Sıfırlama Fonksiyonu | Backend | 10 | Orta | 1000
P007 | Kullanıcı Profil Sayfası | Frontend | 15 | Orta | 1400
P009 | Dark Mode (Koyu Tema ) Yapımı | Frontend | 7 | Düşük | 650
P010 | Sunucu Konfigürasyonu | Backend | 14 | Yüksek | 1800
P011 | Hata Bildirim Sistemi | Test | 6 | Orta | 500
P012 | PDF Rapor Oluşturma Modülü | Backend | 16 | Yüksek | 1900
P013 | İletişim Formu Tasarımı | Frontend | 4 | Düşük | 350
P015 | Kullanım Kılavuzu Hazırlama | Test | 5 | Düşük | 250